# EFEITO DO CANABIDIOL SOBRE ESTRESSE E MEMÓRIA AVERSIVA APÓS ESTRESSE AGUDO E INTENSO EM ZEBRAFISH

## Terceiro relatório parcial

Projeto de Iniciação Científica em graduação em

Medicina da Universidade Estadual Paulista do

campus de Botucatu – FMB/UNESP

Bolsista: Marco Antônio Sant’ Ana Camargos

Orientadora: Profª. Drª. Percília Cardoso Giaquinto

Processo: 2023/14200-3

Vigência: 01/03/2024 à 28/02/2026

Período do Relatório: 01/03/2025 à 28/02/2026

Botucatu, São Paulo

2026

Processo FAPESP nº 2023/14200-3

## Sumário

- Resumo do projeto proposto

- Resumo das realizações durante o período referente a este relatório

- Adequações e aperfeiçoamentos 3.1 Consolidação do aparato automatizado (estressores + testes comportamentais) 3.2 Aprimoramento da Inteligência Artificial (dataset, treinamento e validação) 3.3 Softwares de controle, rastreamento e processamento (ZebTrack-AI e ZebTrack) 3.4 Evolução do desenvolvimento do programa (funções e inovações)

- Execução e coleta de dados 4.1 Validação do modelo de TEPT (Artigo I) 4.2 Tratamento com Cannabis Full Spectrum (Artigo II)

- Processamento e análise de dados 5.1 Pipeline de dados (vídeo → rastreio por IA → variáveis → estatística) 5.2 Evolução metodológica da análise estatística em R (ciclo 2025) 5.3 Principais resultados consolidados (TEPT e Cannabis Full Spectrum)

- Pedido para prorrogação excepcional de vigência (12 meses) – justificativas

- Plano de atividades e cronograma para 12 meses adicionais

- Referências

- Anexos

## 1. Resumo do projeto proposto

O estresse é um problema global com impacto negativo na saúde e bem-estar. O canabidiol (CBD) tem demonstrado propriedades antagonistas ao estresse e à inflamação. Este projeto de pesquisa visa investigar os efeitos do CBD sobre o estresse e a memória aversiva em zebrafish (Danio rerio), um modelo animal promissor devido ao seu baixo custo, facilidade de manejo, rápida reprodução e elevada homologia genética com humanos.

Utiliza-se um modelo de estresse agudo (um único dia), no qual os peixes são expostos a estressores físicos intensos combinados com uma pista visual (cor vermelha), posteriormente reapresentada durante testes comportamentais para evocar a memória aversiva. A proposta é emular um evento traumático único e intenso, capaz de induzir um fenótipo comportamental duradouro, incluindo evitação de gatilhos e possíveis sinais de generalização do medo.

Ao longo do projeto, verificou-se que a hipótese experimental exigia uma plataforma de monitoramento em tempo real e de alta precisão. Por isso, além dos protocolos biológicos, foram desenvolvidos softwares de controle e rastreamento por inteligência artificial (YOLO), integrados a microcontroladores (Arduino) para controle de estímulos (LEDs RGB) e geração automática de logs e relatórios, reduzindo variáveis humanas e aumentando a reprodutibilidade.

O projeto se organiza em dois eixos integrados:

- Validar e caracterizar o modelo de trauma (TEPT) em zebrafish, com monitoramento diário por 7 dias.

- Avaliar o potencial terapêutico de extratos de Cannabis ricos em CBD (ex.: Full Spectrum), investigando se modulam a expressão comportamental do trauma.

## 2. Resumo das realizações durante o período referente a este relatório

No período ao qual se refere este relatório, foram consolidadas entregas experimentais e tecnológicas que permitiram completar a coleta e a análise comportamental de duas frentes centrais do projeto (em formato de manuscritos em elaboração):

- Artigo I (Validação do modelo de TEPT): execução do protocolo estressor e monitoramento comportamental automatizado por 7 dias, demonstrando um fenótipo persistente (redução de atividade locomotora, aumento de freezing), formação de memória aversiva (evitação progressiva do vermelho) e evidências consistentes com generalização do medo (alterações em área neutra – azul).

- Artigo II (Cannabis Full Spectrum / equivalente a 10 mg/kg/dia de CBD): execução de tratamento crônico por 7 dias em animais estressados, com monitoramento diário. Os resultados indicam reversão progressiva do retardo locomotor induzido pelo trauma e modulação da estratégia de enfrentamento, com evidências de redução do freezing em contexto aversivo, sem “apagar” a memória do medo.

Paralelamente, houve evolução substancial na infraestrutura de inteligência artificial e pipeline de dados:

- Ampliação e curadoria do dataset no Roboflow, atingindo 30.940 imagens (v15), com divisão 94%/4%/2% (29.148 treino, 1.192 validação, 600 teste).

- Validação de desempenho do modelo (YOLOv11 object detection, v15) com métricas de mAP@50 = 96,5%, Precisão = 96,4%, Recall = 94,1%, sustentando rastreio robusto.

- Consolidação de um dataset complementar para segmentação (projeto “ZebraFish Detection 2”) com 8.034 imagens e 10.242 anotações.

- Estruturação de gastos de 2025 vinculados ao ciclo de desenvolvimento/treino, totalizando 944,41 (com 348,00 em Colab – unidades + Pro), viabilizando iterações rápidas de treino, validação e ajuste fino.

Além do volume de dados, destaca-se a dimensão operacional do trabalho: para chegar a um dataset nessa escala, é necessário anotar manualmente as imagens, uma a uma, com caixas delimitadoras (bounding boxes) consistentes, corrigindo casos difíceis (reflexos, baixa luz, oclusão parcial, bolhas/ondulações) e realizando revisões para reduzir erros de rótulo. Esse processo é uma etapa crítica e intensiva em tempo, pois a qualidade da anotação impacta diretamente a estabilidade do rastreio e, consequentemente, a validade dos resultados comportamentais.

## 3. Adequações e aperfeiçoamentos

### 3.1 Consolidação do aparato automatizado (estressores + testes comportamentais)

No período, consolidou-se o aparato de testes comportamentais automatizados, composto por:

- Aquário central com quatro câmaras laterais (áreas de interesse), nas quais pistas visuais (LEDs RGB) são apresentadas de forma controlada.

- Randomização diária das cores (vermelho, azul, verde) nas câmaras laterais, para reduzir habituação e efeitos de aprendizagem espacial.

- Registro do comportamento com webcam (visão superior) e rastreamento por IA em tempo real.

- Integração com microcontrolador (Arduino) para acionamento coordenado dos LEDs e, quando aplicável, módulos de estresse (flash e eletrochoque), conforme o protocolo.

Essas adequações reduziram o tempo manual de análise e aumentaram a confiabilidade na identificação de entradas/saídas e permanência do animal nas áreas de interesse.

### 3.2 Aprimoramento da Inteligência Artificial (dataset, treinamento e validação)

O rastreio automatizado foi sustentado por um modelo baseado em YOLO (detecção de objetos), treinado em dataset curado no Roboflow. Os principais marcos verificados no período foram:

- Escala do dataset: v15 com 30.940 imagens totais e split 94%/4%/2%.

- Pré-processamento e robustez: resize (480×640), equalização e ajustes que visam mitigar reflexos, ondulações e variações de luz.

- Desempenho: YOLOv11 object detection v15 com mAP@50 = 96,5%, Precisão = 96,4%, Recall = 94,1%, assegurando estabilidade de detecção ao longo de sessões.

Para espelhar a lógica de avaliação adotada ao longo do desenvolvimento (como descrito nos relatórios anteriores), destaca-se que:

- Perdas de treinamento/validação (box/cls/dfl): indicam, respectivamente, qualidade de localização das caixas, acerto de classificação e refinamento da distribuição de bordas/caixas. Reduções consistentes ao longo das épocas sugerem aprendizado estável e melhor generalização.

- Métricas de desempenho (Precisão/Recall/mAP@50): quantificam o equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos e o grau de sobreposição entre caixas previstas e reais.

Comparação numérica (e significado prático para o experimento):

Detecção de objetos (ZebraFish Detection – conjunto de validação do Roboflow):

| Versão do modelo | Tipo (upload/treino) | mAP@50 | Precisão | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZebraFish Detection 7 | Roboflow 3.0 Object Detection (Fast) | 93,2% | 94,5% | 88,7% |
| ZebraFish Detection 9 | Roboflow 3.0 Object Detection (Fast) | 91,2% | 93,4% | 86,3% |
| ZebraFish Detection 10 | yolov8s Model Upload | 90,2% | 89,4% | 84,7% |
| ZebraFish Detection 12 | yolov11s Model Upload | 88,6% | 90,6% | 83,1% |
| ZebraFish Detection 13 | yolov8s Model Upload | 89,9% | 90,7% | 85,6% |
| ZebraFish Detection 14 | yolov11s Model Upload | 90,2% | 91,6% | 86,6% |
| ZebraFish Detection 15 | YOLOv11 Object Detection (Accurate), v15 | 96,5% | 96,4% | 94,1% |

Ganho consolidado (v14 → v15): mAP@50 +6,3 p.p., Precisão +4,8 p.p., Recall +7,5 p.p.. Em termos práticos, isso representa menos perdas do animal em condições difíceis (reflexos/ondulação/oclusão) e menos falsos eventos, fortalecendo o uso do rastreio como parte do método experimental (evento → estímulo → log).

Segmentação por instância (ZebraFish Detection 2 – conjunto de validação do Roboflow):

| Versão do modelo | Tipo (upload/treino) | mAP@50 | Precisão | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZebraFish Detection 2 1 | YOLOv11 Instance Segmentation (Accurate) | 96,5% | 96,5% | 94,0% |
| ZebraFish Detection 2 2 | yolov11s Model Upload | 97,2% | 97,1% | 94,8% |
| ZebraFish Detection 2 3 | yolov11s-seg Model Upload | 95,8% | 96,1% | 93,9% |
| ZebraFish Detection 2 4 | yolov11s-seg Model Upload | 95,6% | 96,4% | 93,4% |
| ZebraFish Detection 2 5 | yolov11s-seg Model Upload | 97,3% | 98,0% | 96,2% |

Na prática, esses avanços numéricos e de escala significam: (i) menos falsos negativos (animal “desaparecendo” em reflexo/onda/oclusão), (ii) menos falsos positivos (reflexos e artefatos contados como “animal”), e (iii) menor variabilidade artificial no registro de entradas/saídas nas áreas de interesse — elementos essenciais para sustentar comparações longitudinais em 7 dias.

No contexto deste projeto, a IA não foi empregada apenas como um “identificador de peixe”, mas como uma camada de instrumentação do experimento. Ou seja: a rede neural passa a ser parte do método experimental, pois sustenta (i) o rastreio contínuo e (ii) a detecção de eventos comportamentais (entrada/saída em áreas de interesse) que podem disparar estímulos e gerar logs reprodutíveis.

Trabalho de anotação e curadoria (ponto crítico):

- Cada imagem utilizada para treino/validação/teste requer anotação manual do animal.

- Em um dataset com 30.940 imagens, o volume de anotação representa dezenas de milhares de decisões de rotulagem, com necessidade de padronização (tamanho/posição das caixas, consistência entre dias e condições de iluminação).

- A curadoria inclui revisões para reduzir: caixas deslocadas, falsos positivos em reflexos, imagens com o animal fora de foco, e inconsistências que levam a “flickering” (perdas e re-aquisições do rastreio).

Como parte do amadurecimento do pipeline, também foi mantido um dataset complementar para segmentação (instância), útil para cenários mais complexos e como base para evoluções futuras (ex.: melhor separação do corpo em baixa resolução e contornos sob oclusão).

Em termos práticos, as métricas elevadas de segmentação são estratégicas porque tendem a melhorar a robustez em condições de baixa luminosidade/período noturno, reflexos e oclusões, além de servirem como base para futuras funções etológicas mais exigentes (ex.: identificação individual mais estável e análise de interações sociais).

No eixo financeiro, as despesas de 2025 (anexo) totalizam 944,41, com foco em:

- Treino em nuvem (Colab): 348,00 (unidades + Pro), garantindo ciclos de treinamento compatíveis com o volume de dados e com a necessidade de validação rápida.

- Ferramentas de produtividade: assinaturas e créditos para apoio ao desenvolvimento, documentação e depuração.

Para evitar ambiguidades, explicita-se que:

- “Unidades computacionais” (nuvem): referem-se ao uso de Colab Pro e Colab Computation Units para acesso a hardware acelerado (especialmente GPU) durante treinos/validações, permitindo iterar mais rápido em datasets grandes e repetir experimentos de forma controlada.

- “Créditos adicionais” (ferramentas): referem-se a gastos por consumo/uso extra em ferramentas de apoio ao desenvolvimento e redação técnica — neste projeto, isso inclui assinaturas e/ou créditos de uso como ChatGPT Plus, Claude Pro (e Claude extra usage) e GitHub Copilot Usage — utilizados para acelerar depuração, padronização de outputs e escrita/organização de documentação.

Vínculo entre gastos, produtividade e excelência (ponto de mérito): o avanço do modelo e do software não depende apenas de “treinar uma rede”, mas de executar ciclos repetidos de: curadoria/anotação → treinamento → validação → correções → reprocessamento de dados. Para um dataset que chegou a dezenas de milhares de imagens e para a necessidade de rodar e validar o sistema em um experimento longitudinal (7 dias) com hardware integrado, foi crucial dispor de recursos pagos (assinaturas, créditos e unidades computacionais em nuvem) para reduzir tempo de treinamento/iteração, manter versões paralelas de pesos (segmentação e detecção) e viabilizar validações rápidas de trade-offs (ex.: ajuste fino de thresholds/ByteTrack e alternância CPU/GPU/OpenVINO), evitando gargalos impraticáveis em máquina local.

No contexto de um bolsista no 4º ano de Medicina, com carga acadêmica intensa, esses recursos foram determinantes para transformar tempo limitado em entregas concretas (melhores métricas, maior robustez, automação do pipeline e inovação metodológica), preservando a qualidade científica do projeto e viabilizando a consolidação do ZebTrack-AI como tecnologia publicável.

### 3.3 Softwares de controle, rastreamento e processamento (ZebTrack-AI e ZebTrack)

Para garantir reprodutibilidade, rastreio consistente e geração automática de variáveis, o período foi marcado pela integração prática entre:

- Software customizado em Python para orquestração experimental e rastreamento por IA (ZebTrack-AI):

- Captura do vídeo em tempo real (webcam) e sincronização com sessão experimental.

- Inferência por IA (YOLO) para localizar o animal e registrar caixa delimitadora (bounding box).

- Registro periódico das coordenadas do animal e da confiança da detecção, com timestamps.

- Armazenamento organizado por sessão/animal e geração de arquivos de referência (aquário e áreas de interesse).

- Integração com microcontrolador para acionar LEDs RGB conforme entrada/saída em áreas.

- Produção de logs e estrutura de saída padronizada para análise estatística posterior.

Além dos itens acima, o desenvolvimento do software envolveu um conjunto de funções e inovações práticas (com impacto direto na rotina do laboratório) que viabilizam a execução contínua de experimentos, minimizando intervenção manual e reduzindo fontes de erro:

#### Nota explicativa (para leitores sem formação em programação/IA): por que “criar funções” importa

Em software científico, “funções” e “módulos” não são apenas detalhes de programação: eles são a forma de transformar um procedimento de laboratório em um protocolo digital padronizado. Na prática, cada função do sistema corresponde a uma etapa bem definida do método (capturar vídeo, detectar o animal, reconhecer quando entrou/saiu de uma área, registrar o instante, exportar dados, gerar relatórios). Isso foi necessário porque:

- O experimento é longitudinal (7 dias) e mudanças sutis (ex.: aumento de freezing, redução de velocidade, evitação de cor) precisam ser comparáveis dia a dia, grupo a grupo.

- O zebrafish é sensível a condições ambientais (luz, reflexo, ondulação, ruído), e qualquer inconsistência na medição pode parecer “efeito do tratamento” quando na verdade é artefato.

- Padronizar em funções permite checagens automáticas (validações, logs, limites), reduzindo erros que ocorreriam se cada sessão dependesse de passos manuais repetidos.

- Facilita auditoria e replicação: outro pesquisador consegue repetir o mesmo fluxo e obter saídas com o mesmo formato, com os mesmos parâmetros registrados.

- Padronização e rastreabilidade do dado: organização automática de pastas por sessão, animal e dia; nomes consistentes; associação explícita entre vídeo, logs e parâmetros.

- Definição e persistência das áreas de interesse (AOIs): arquivos contendo coordenadas do aquário e das quatro câmaras laterais; possibilidade de reaproveitar configurações entre dias.

- Detecção de eventos a partir da IA: identificação de entrada/saída em AOIs e registro do timestamp correspondente, permitindo reconstruir a sequência comportamental sem inspeção manual de frames.

- Integração robusta com hardware: envio de comandos seriais para o Arduino de forma controlada (acender/apagar LEDs RGB por câmara), sincronizando estímulo e comportamento.

- Controle de qualidade do rastreio: uso do grau de confiança do modelo para registrar incertezas; redução de “saltos” e perdas de detecção; mitigação de artefatos visuais.

- Reprodutibilidade experimental: o mesmo pipeline (câmera → IA → evento → log) é aplicado diariamente, aumentando comparabilidade longitudinal.

#### 3.3.1 Controle fino e parametrização via interface (UI)

Um diferencial central do ZebTrack-AI (frente a soluções “caixa-preta” com poucos ajustes expostos) é a ênfase em controle fino e transparência metodológica: a interface do programa expõe parâmetros críticos do rastreio, do processamento e das variáveis comportamentais, com explicações em linguagem natural (help labels/tooltips) e validações automáticas. Isso permite calibrar o método às condições reais do laboratório (vídeos longos, reflexos, variabilidade de iluminação, instabilidade inicial da água), reduzindo variância de operador e aumentando reprodutibilidade.

##### Explicação em linguagem simples: por que expor parâmetros (em vez de “caixa-preta”)

O rastreio por IA funciona como um instrumento de medida. Assim como um microscópio tem foco, zoom e iluminação ajustáveis, a IA também possui “ajustes” que mudam sua sensibilidade. Expor esses parâmetros na interface foi necessário para:

- Evitar erros de medição que viram falsas conclusões: se o modelo “perde” o peixe por reflexo, a trajetória fica com “buracos” e isso pode inflar/deflacionar velocidade e freezing.

- Adaptar o método a mudanças inevitáveis do ambiente: pequenas variações de câmera, altura, nitidez, luz e ondulação mudam a aparência do animal no vídeo.

- Documentar e congelar o método: cada análise salva os parâmetros usados; isso impede que o resultado dependa de “quem mexeu” no dia e permite repetir exatamente o mesmo processamento.

- Separar ajuste técnico de decisão científica: os parâmetros existem para calibrar o instrumento (reduzir falsos positivos/negativos), não para “forçar um resultado”.

Em resumo: os parâmetros expostos tornam o método mais controlável, mais transparente e mais reprodutível, que é exatamente o tipo de exigência metodológica em estudos de estresse/memória, onde os efeitos comportamentais podem ser pequenos e cumulativos.

Em termos práticos, foram implementados e consolidados na UI:

- Editor de Configurações Avançadas dentro do app: permite ajustar parâmetros do config.yaml sem edição manual; as alterações são persistidas em config.local.yaml e recarregadas automaticamente, garantindo padronização entre sessões e rastreabilidade das escolhas.

- Processamento de vídeo (performance × resolução temporal): FPS de saída do MP4, intervalo de processamento (processar 1 frame a cada N frames), intervalo de exibição (atualização da UI a cada N frames processados) e offset inicial (ignorar os primeiros frames para descartar estabilização do aquário ou interferências do experimentador).

- Suavização de trajetória (qualidade de métricas): parâmetros do filtro Savitzky–Golay (tamanho da janela e ordem do polinômio), com orientação de trade-offs entre remoção de tremor e preservação de movimentos bruscos, visando métricas de distância/velocidade mais robustas.

- Gravação e segurança do dado (Recorder): parâmetros de flush automático (por tempo) e limite de linhas em memória (por volume), equilibrando proteção contra perda de dados e custo de I/O.

- Lógica de inclusão em AOIs/ROIs (critério “dentro/fora” da zona): regra de inclusão selecionável (centroide, centroide com buffer, intersecção da bounding box e sobreposição por segmentação), com parâmetros associados (raio de buffer e fração mínima de sobreposição), além da distinção explícita entre padrões globais e ajustes por projeto na aba de zonas.

- Padrões de análise comportamental (thigmotaxis/geotaxis): seleção da perspectiva do aquário (top-down vs lateral), limiares em cm para thigmotaxis e geotaxis, habilitação condicional de geotaxis na vista lateral e escolha do modo (por distância vs por zonas verticais), incluindo número de zonas e quantas zonas inferiores compõem o “fundo”.

- Wizard guiado com tooltips (redução de erro e padronização): etapas que documentam e operacionalizam decisões do experimento (ex.: número de dias, grupos e animais por grupo; nomes dos grupos; organização automática de saídas) e decisões do rastreio (ex.: ativação de OpenVINO quando disponível; uso de ByteTrack; thresholds de detecção YOLO como confiança e NMS; parâmetros de associação/rastreamento como track threshold, match threshold, buffer, distância máxima e IoU), com guia rápido e opção de restaurar valores padrão recomendados.

Adicionalmente, a UI aplica validações ao salvar (ex.: coerência entre offset e intervalos; restrições do filtro; limites de parâmetros), prevenindo configurações inconsistentes que poderiam introduzir vieses nas métricas ou dificultar comparações longitudinais.

#### 3.3.2 Assistente de criação de projetos (“Wizard”): automação e padronização ponta-a-ponta

Uma parte substancial do desenvolvimento foi dedicada ao Wizard de criação de projeto, que transforma a configuração (normalmente manual e propensa a erros) em um fluxo guiado, com resumo final e validações. O Wizard é dinâmico por tipo de projeto e acumula as decisões em um dicionário único de configuração (incluindo versão de esquema), garantindo rastreabilidade.

Fluxos suportados (seleção automática de etapas):

- Pré-gravado (experimental ou exploratório): Discovery → Seleção de Vídeos → Calibração Física → Detecção/Validação de Design → Seleção de Modelo/Pesos/Parâmetros → Configuração de Importação → Confirmação.

- Ao vivo: Discovery → Design Experimental → Configuração Ao Vivo (câmera/Arduino) → Calibração Física → Seleção de Modelo/Pesos/Parâmetros → Confirmação.

Etapas e decisões operacionalizadas (com tooltips e validações):

- Discovery (contexto inicial): define tipo de projeto (experimental/exploratório/ao vivo), significado de estrutura de pastas (quando aplicável) e escopo de importação de parquets existentes (somente arena vs zonas vs tudo). Permite carregar templates para padronizar configurações entre experimentos.

- Seleção de Vídeos (pré-gravado): adiciona arquivos individuais e/ou pastas inteiras; a varredura é recursiva e o Wizard fornece resumo de seleção e pré-visualização da estrutura (com limites de profundidade e número de nós para manter a UI responsiva).

- Design Experimental (ao vivo): parametriza número de grupos, dias e sujeitos por grupo e nomes de grupos, gerando estrutura coerente para organização de saídas e para a grade visual de progresso do experimento.

- Configuração Ao Vivo (ao vivo): detecta câmeras, mapeia nome exibido → índice de câmera, configura gravação (tempo total, contagem regressiva), intervalos de processamento/exibição e opcionalmente habilita Arduino (detecção de portas, teste de conexão, modo de gatilho externo), além de metadados de sessão (grupo/dia/sujeito) e recomendações baseadas em capacidade de hardware.

- Calibração Física (todos os modos): define dimensões reais da arena (cm) para conversão pixel→cm, número de aquários (vídeos) e número de animais por aquário, além de intervalos de análise/exibição. A etapa incorpora um widget de configuração comportamental (parâmetros relacionados a thigmotaxis/geotaxis e interpretação espacial) dentro do fluxo do projeto.

- Detecção/Validação de Design (pré-gravado): realiza varredura de caminhos de entrada, detecta automaticamente o design experimental a partir da estrutura de pastas (com pontuação de confiança), permite ajustar padrões via regex customizada, abrir um editor de design para confirmação e sumariza a presença de arquivos parquet (arena/ROIs/trajetória).

- Configuração de Importação (pré-gravado): apresenta tabela por vídeo para escolher o que importar (arena/ROIs/trajetória), aplica defaults inteligentes conforme as escolhas iniciais e permite operações em lote (importar tudo/arenas/ROIs/trajetórias), incluindo estratégia de merge de ROIs (replace/merge/manual).

- Seleção de Modelo/Pesos/Parâmetros (todos os modos): separa a estratégia por tarefa (aquário vs animal), escolhendo método (segmentação vs detecção), peso (catálogo), uso de OpenVINO (quando recomendado) e parâmetros de inferência/rastreamento (confiança, NMS, ativação e parâmetros do ByteTrack, com opção de restaurar padrões recomendados).

- Confirmação (todos os modos): gera um resumo completo das escolhas, permite editar nome e localização do projeto, aplica validações e possibilita salvar as configurações como template para reuso.

Na prática, esse Wizard reduz variabilidade de operador e concentra a intervenção humana em decisões metodológicas verificáveis (design, calibração, modelo/pesos e regras de zonas), em vez de procedimentos repetitivos e pouco auditáveis.

#### 3.3.3 Janela do projeto: modos (pré-gravado × ao vivo) e cobertura completa das abas

Após a criação, o projeto é operado em uma janela principal com abas (Notebook). O conjunto de abas é consistente entre modos, com componentes específicos quando o projeto é “ao vivo”. Esse desenho foi deliberado para sustentar duas necessidades: (i) execução em tempo real e (ii) processamento reprodutível em lote para vídeos pré-gravados.

Aba “Controle Principal”:

- Botões por tipo de projeto: Ao vivo: iniciar/parar gravação, com estado habilitado/desabilitado conforme a sessão. Pré-gravado: adicionar e processar novos vídeos/pastas, iniciando pipeline de análise.

- Fechar projeto (sempre presente): finaliza o contexto e evita mistura de saídas.

- Painel de overview do projeto: árvore hierárquica (grupo/dia/sujeito/vídeo) e cartões de status para acompanhar o estado (ex.: arena/ROIs/trajetória/resumo) sem abrir arquivos.

- Estado do modelo: exibe peso ativo e estado de OpenVINO (quando aplicável) e dá acesso a janelas de calibração global e de preferências específicas do projeto.

- Componentes adicionais em projetos ao vivo: aviso de gatilho externo (quando habilitado) e dashboard do Arduino (estado de conexão, comandos e rechecagem de portas), integrando hardware à execução do experimento.

Aba “Configuração de Zonas”:

- Organização em dois painéis (controles + visualização), com lista e edição de zonas e visualização do vídeo; suporte a seleção de vídeo e carregamento do frame de referência.

- Ferramentas de desenho (polígono para arena e ROIs), desfazer/refazer e menu de contexto.

- Parâmetros de estabilização (ignorar frames iniciais) e regras de inclusão em ROIs (centroide, intersecção de bbox, sobreposição por segmentação), com parâmetros associados.

- Mecanismos para reutilização (templates) e para cenários com múltiplos aquários/partições (detecção/edição de regiões por aquário quando aplicável).

Aba “Análise de Vídeo”:

- Exibe metadados e controles de acompanhamento da análise, incluindo seletor de track_id (todos ou IDs específicos) e ações de cancelamento/controle do fluxo.

Aba “Processamento e Relatórios”:

- Consolida ações de processamento e geração de artefatos em um único local: gerar trajetórias, exportar sumários, gerar relatórios parciais e relatório unificado.

- Tabela/árvore de status por vídeo, evidenciando a existência/ausência de arena, ROIs, trajetória e sumários; suporta abrir artefatos por duplo clique.

Aba “Config. Avançadas”:

- Editor dentro do app para ajustes de parâmetros avançados; ações de salvar/resetar e sincronização por eventos, mantendo rastreabilidade via config.local.yaml e reduzindo erros de edição manual.

Aba “Progresso do Experimento” (ao vivo):

- Grade visual para acompanhar sessões/itens do desenho experimental e um mecanismo de atualização da grade, auxiliando a execução longitudinal e o controle de completude.

Esse conjunto de abas foi desenvolvido para cobrir toda a cadeia operacional: criar projeto, calibrar arena, definir zonas, executar (ou processar) vídeos, acompanhar qualidade do rastreio e emitir relatórios sem etapas externas.

#### 3.3.4 Gestão de pesos e reprodutibilidade: catálogo, padrões por tipo e OpenVINO

Para evitar que o laboratório fique “preso” a um único peso/modelo (e para permitir evolução do dataset sem reescrever código), foi implementado um catálogo persistente de pesos (weights_config.json) com suporte explícito a:

- Tipos de peso (seg vs det): classificação por sufixo de arquivo (ex.: *_seg.pt para segmentação e *_oi.pt para detecção), com validação de compatibilidade na UI.

- Padrões independentes por tipo: existência de um peso padrão para segmentação e outro para detecção (campos equivalentes a “default_seg” e “default_det”), permitindo manter um conjunto estável “de referência” e, ao mesmo tempo, testar versões novas sem quebrar o fluxo.

- Seleção no Wizard por tarefa: escolha de método e peso separadamente para “aquário” e “animal”, viabilizando combinações metodologicamente coerentes (ex.: detecção para arena e segmentação para animais) no mesmo projeto.

- Conversão e cache OpenVINO: suporte a exportação/conversão com estados explícitos (não convertido, convertendo, pronto, falhou) e cache em diretório dedicado, reduzindo custo computacional quando OpenVINO é preferível ao backend padrão.

Na prática, isso permite manter pesos padrão carregados no ambiente (incluindo pesos distribuídos com o projeto) e, simultaneamente, habilitar gestão de pesos customizados para experimentos específicos, com rastreabilidade por tipo e sem perder reprodutibilidade.

#### 3.3.5 Detecção (det) vs Segmentação (seg): implicações metodológicas e computacionais

O ZebTrack-AI opera com dois paradigmas de visão computacional que têm consequências diretas na interpretação comportamental e no custo computacional:

- Detecção (det): representa o alvo como bounding boxes. É adequada quando o interesse é localização aproximada e rastreamento com baixo custo, incluindo cenários de animal único em que o ByteTrack mantém identidade ao longo do tempo.

- Segmentação (seg): representa o alvo como máscara/polígono. É adequada quando o interesse é precisão espacial (ocupação de ROIs e bordas) e/ou múltiplos animais no mesmo aquário.

Impacto direto nas métricas e na lógica de zonas:

- Em critérios de “dentro/fora” de uma ROI, a detecção tende a depender de centroide e intersecção de caixa, enquanto a segmentação permite definir inclusão por fração de sobreposição da máscara, reduzindo ambiguidades nas bordas e em ROI pequenas.

- Para métricas espaciais (ex.: thigmotaxis), a segmentação pode oferecer maior fidelidade quando o animal está parcialmente ocluído, próximo à parede ou quando a iluminação cria contornos equívocos para caixas.

Impacto no rastreamento e na estabilidade temporal:

- O uso de ByteTrack (com parâmetros ajustáveis na UI) é crítico para reduzir trocas de identidade e perdas de trilha em detecção, principalmente em condições reais com reflexos/bolhas.

- A segmentação tende a ter custo maior, mas pode melhorar separação em multi-animal e reduzir falsos positivos associados a artefatos de fundo.

Consequência prática: a existência de controles explícitos (método/peso/thresholds e rastreamento) permite alinhar a escolha técnica ao objetivo científico (precisão espacial vs throughput) e documentar o compromisso metodológico adotado em cada conjunto de dados.

- Processamento de variáveis comportamentais a partir dos logs (ZebTrack – Pinheiro da Silva et al., 2017, com adaptações):

- Adaptação para receber relatórios de rastreio produzidos por IA.

- Extração automática de um conjunto de variáveis (ex.: distância total, freezing, velocidade, entradas e métricas por cor).

- Implementação de processamento em lote, permitindo analisar sequencialmente múltiplos animais e produzir relatórios individuais e consolidados sem inspeção frame a frame.

No plano de evolução do software, também se destaca a transição de um modelo “semi-manual” para um modelo de automação completa, no qual o esforço humano migra de “clicar frame a frame” para (i) calibrar o método, (ii) curar o dataset e (iii) revisar estatísticas e relatórios. Essa mudança é a principal inovação operacional do período.

### 3.4 Evolução do desenvolvimento do programa (funções e inovações)

Para fins de transparência e para explicitar o ganho incremental ao longo do tempo, sintetiza-se abaixo a evolução funcional do programa. Esta cronologia não descreve apenas “versões de software”, mas mudanças de método que impactam diretamente a capacidade do laboratório de executar, registrar e analisar experimentos com reprodutibilidade.

Fase 1 – Identificação do gargalo e abandono do legado (início do projeto):

- Os métodos tradicionais (ex.: subtração de fundo) mostraram-se insuficientes em condições reais de laboratório (reflexos, bolhas, ondulações, sujeira no acrílico), exigindo correção manual e tornando a análise inviável em escala.

- O gargalo não era apenas “detectar o animal”, mas detectar com estabilidade ao longo do tempo, pois micro-erros acumulados distorcem métricas longitudinalmente.

Fase 2 – Introdução da IA como núcleo do rastreio (YOLO) e produção de logs:

- Implementou-se inferência por IA para localizar o animal em cada trecho do vídeo.

- Foram definidos outputs padronizados (coordenadas, timestamps e confiança), permitindo que os dados brutos fossem analisáveis sem inspeção frame a frame.

- A confiança do modelo passou a ser registrada como variável de qualidade, útil para identificar sessões com ruído visual e reduzir falsos eventos.

Fase 3 – Integração IA → evento → hardware (controle experimental automatizado):

- A IA deixou de ser apenas “análise posterior” e passou a compor o método experimental: entrada/saída em áreas de interesse (AOIs) passou a gerar eventos que acionam LEDs RGB, permitindo uma lógica de pista visual dependente do comportamento do animal.

- Esta integração reduz variabilidade do operador e aumenta precisão temporal do estímulo.

Fase 4 – Automação do processamento e consolidação do pipeline (alto throughput):

- O fluxo vídeo → logs → variáveis foi acoplado a processamento em lote, gerando relatórios individuais e consolidados por dia/animal sem intervenção manual.

- O método passou a incorporar uma camada explícita de parametrização reprodutível via UI (wizard com tooltips + editor de configurações avançadas), permitindo calibrar thresholds, intervalos e filtros de forma documentada, sem dependência de edição manual de arquivos.

- A rotina do laboratório passou a priorizar: coleta reprodutível, curadoria do dataset e análise estatística, em vez de tarefas repetitivas de extração manual de métricas.

Fase 5 – Escalonamento do dataset e amadurecimento do treinamento/validação:

- A evolução do desempenho (mAP/precisão/recall) acompanhou a expansão do dataset e o refino de anotações, com revisões para reduzir inconsistências.

- Nesta fase, a anotação manual e a curadoria tornaram-se a principal “força de trabalho” do sistema: a robustez do rastreio depende diretamente da qualidade da base anotada.

Fase 6 – Formalização do projeto via Wizard e importação inteligente (redução de erro):

- O processo de criação de projeto passou a ser guiado e auditável, com etapas explícitas para seleção de entradas, calibração e validação do design a partir de estrutura de pastas.

- Introduziu-se a capacidade de importar seletivamente arenas/ROIs/trajetórias por vídeo (com estratégias de merge), facilitando reprocessamentos sem perda de trabalho anterior.

Fase 7 – Estratégia dual (det vs seg), gestão de pesos e aceleração (OpenVINO):

- Consolidou-se a separação de método e pesos por tarefa (aquário vs animal) e por tipo (segmentação vs detecção), com padrões independentes e gestão em catálogo persistente.

- Aceleração por OpenVINO e ajustes finos de rastreamento (ByteTrack) foram incorporados ao fluxo de projeto, permitindo otimizar estabilidade e performance conforme o hardware.

Em síntese, a inovação do período não foi apenas a adoção de IA, mas a transformação da IA em um componente central do desenho experimental, com geração de dados padronizados, reprodutíveis e aptos a modelos estatísticos longitudinais.

Como resultado, a análise comportamental passou a ser executável de maneira sistemática, reduzindo vieses de avaliação manual e tornando a estatística longitudinal viável em rotina.

## 4. Execução e coleta de dados

### 4.1 Validação do modelo de TEPT (Artigo I)

Animais adultos foram divididos em dois grupos experimentais (n=13 por grupo): Controle (GC) e Estresse (GE). O grupo GE foi submetido ao protocolo de estresse multimodal (60 min) pareado com a pista visual (vermelho), incluindo:

- Sensibilização tempo-dependente com substância de alarme conspecífica (CAS) e jejum.

- Imobilização (25 min).

- Restrição com exposição parcial ao ar (25 min).

- Alternância hipóxia + choque térmico + estresse luminoso (10 min).

- Eletrochoque (5 s; 3 ± 0,2 V AC).

Após o protocolo, ambos os grupos foram testados diariamente por 7 dias, com gravação de 5 min por animal e rastreamento por IA. Foram gerados logs e variáveis comportamentais por sessão e por cor.

### 4.2 Tratamento com Cannabis Full Spectrum (Artigo II)

Em um desenho experimental de tratamento em animais estressados, foram utilizados dois grupos (n=13 por grupo): Grupo Controle Estressado (GCE; sem tratamento) e Grupo Estresse Tratado (GET; óleo de Cannabis Full Spectrum incorporado à dieta, dose equivalente a 10 mg/kg/dia de CBD).

O tratamento foi aplicado de forma crônica durante 7 dias, concomitantemente aos testes comportamentais diários. O consumo alimentar variável foi registrado como limitação prática, mas os resultados mostraram efeitos progressivos e consistentes na dimensão locomotora e em parâmetros da estratégia de enfrentamento.

## 5. Processamento e análise de dados

### 5.1 Pipeline de dados (vídeo → rastreio por IA → variáveis → estatística)

O fluxo operacional consolidado no período seguiu as etapas:

- Gravação (5 min/animal/dia) e rastreio por IA em tempo real.

- Exportação de logs com coordenadas, timestamps e confiança da detecção.

- Conversão/extração de variáveis comportamentais gerais e por cor.

- Análise estatística em R com modelos mistos (LMM/GLMM), adequados a dados longitudinais e com pontos faltantes.

#### Leitura guiada (não técnica): o que esse pipeline garante para o experimento

- Do vídeo para números confiáveis: a IA converte o movimento do animal em coordenadas no tempo; depois essas coordenadas viram variáveis (distância, velocidade, freezing, tempo por área/cor).

- Controle de qualidade embutido: junto com coordenadas, registra-se “confiança” da detecção. Isso permite identificar trechos duvidosos (reflexos/oclusões) e reduzir viés por falhas de rastreio.

- Rastreabilidade completa: os parâmetros usados (câmera, intervalos, filtros, regras de zona) ficam registrados, para que o resultado seja reprodutível e auditável.

#### Limitações práticas (e como foram mitigadas)

Em vídeos reais de laboratório, alguns fatores podem introduzir erros de medida se não forem controlados. No pipeline consolidado, esses riscos foram tratados com rotinas e parâmetros documentados:

- Reflexos, ondulação e bolhas podem gerar detecções falsas ou perda momentânea do animal. Mitigação: curadoria do dataset, registro de confiança e validações, além de ajustes de thresholds quando necessário.

- Oclusões e proximidade com bordas/objetos podem “esconder” parte do corpo e alterar a caixa detectada. Mitigação: regras de inclusão em zonas (centroide/intersecção/sobreposição) e filtros de suavização para reduzir tremor sem apagar movimentos reais.

- Variação de iluminação/câmera entre dias pode alterar a aparência do animal. Mitigação: parâmetros expostos e registrados, presets e validações de consistência.

- Instabilidade inicial do aquário (interferência do operador/estabilização da água) pode enviesar métricas do início da sessão. Mitigação: offset inicial configurável para ignorar frames iniciais.

#### Reprodutibilidade: o que exatamente fica registrado

Para que outro pesquisador consiga reproduzir os resultados (ou para que o mesmo conjunto seja reprocessado meses depois), o sistema guarda, junto dos dados:

- Modelo/peso utilizado e método (detecção vs segmentação) quando aplicável.

- Parâmetros de detecção e rastreamento (ex.: confiança/NMS e configurações de associação).

- Calibração pixel→cm e dimensões do aparato usadas na conversão.

- Regras de zonas (AOIs/ROIs) e critério “dentro/fora” adotado, incluindo buffers/limiares.

- Parâmetros de processamento (intervalos, FPS, offset) e filtros de trajetória.

- Logs com timestamps (coordenadas + confiança), permitindo auditoria e checagem.

#### Glossário rápido (leigo)

- IA / modelo: um sistema que aprende padrões no vídeo para localizar o peixe.

- Treinamento: etapa em que o modelo aprende a partir de muitos exemplos anotados.

- Anotação: marcar manualmente onde o peixe está em cada imagem (base do treinamento).

- Detecção vs segmentação: detecção usa “caixa”; segmentação usa “contorno/máscara”.

- Confiança: quão segura está a IA de que aquilo é o peixe.

- Falso positivo / falso negativo: detectar algo que não é peixe / deixar de detectar o peixe.

- Trajetória: caminho do peixe ao longo do tempo (sequência de posições).

- Parâmetro: um ajuste do “instrumento” que altera sensibilidade/robustez.

### 5.2 Evolução metodológica da análise estatística em R (ciclo 2025)

No ciclo de 2025, consolidou-se uma mudança metodológica importante: a análise deixou de ser um processamento “ad-hoc” de médias e comparações estáticas e passou a ser tratada como um problema de séries temporais hierárquicas (aprendizagem/comportamento ao longo do tempo), em que cada animal possui trajetória própria. Essa mudança foi decisiva para sustentar a interpretação neurobiológica e a robustez estatística dos achados.

(i) Arquitetura de dados (Wide → Long):

- A estruturação final dos dados em formato Long foi motivada pela limitação de estruturas Wide em capturar variância intraindivíduo e dependência temporal.

- Na prática, isso permitiu tratar ID do animal como fator de agrupamento e modelar a correlação serial inerente ao desenho longitudinal (7 dias), em vez de reduzir o fenômeno a médias agregadas.

- Implementou-se um pipeline de limpeza e pivot (ex.: dplyr/tidyr) para que cada linha representasse um estado discreto no tempo (dia/sessão/área), aumentando reprodutibilidade e auditabilidade.

(ii) Crise de modelagem e escolha de GLMMs (prova por contradição):

- Modelos gaussianos simples (ANOVA/regressão linear) foram rejeitados quando apresentaram resíduos heterocedásticos e previsões implausíveis para variáveis limitadas (ex.: tempos, contagens).

- Testes com Poisson evidenciaram superdispersão, levando à adoção de Binomial Negativa e, quando necessário, Tweedie para variáveis contínuas com inflação de zeros.

- A inclusão de efeitos aleatórios (ex.: (1|ID_Animal)) foi justificada por testes (ex.: LRT), evitando inflar artificialmente significância ao ignorar individualidade (redução de erro tipo I).

(iii) Diagnósticos (DHARMa como filtro final):

- A seleção do modelo final foi orientada por diagnósticos residuais (ex.: uniformidade e ausência de viés sistemático em resíduos simulados), e não apenas por “obter p < 0,05”.

- Esse controle adicionou segurança às inferências e permitiu descartar estruturas instáveis.

(iv) Interpretação de efeito (emmeans/emtrends e taxas de aprendizagem):

- Além de significância, a análise passou a entregar estimativas de efeito e velocidade de mudança (slopes), essenciais para interpretar “aprendizagem” e modulação temporal.

- O uso de emtrends permitiu quantificar diferenças de taxas (ex.: “grupo aprende mais rápido”), proporcionando interpretação mais direta e defensável.

(v) Modularização e reprodutibilidade:

- O código foi estruturado em módulos (ingestão → diagnóstico → modelagem → contraste), permitindo reanálises rápidas quando a base é atualizada e elevando o padrão de reprodutibilidade exigido por agências de fomento.

### 5.3 Principais resultados consolidados (TEPT e Cannabis Full Spectrum)

(A) Validação do modelo de TEPT (GC vs GE):

- Atividade locomotora: estresse reduziu significativamente a distância total percorrida (t(33,73) = -2,08, p = 0,0449) e a velocidade média (t(33,69) = -2,09, p = 0,0445).

- Freezing: aumento significativo do tempo total de freezing no GE (média da resposta = 101,1 s) em comparação ao GC (51,6 s; p = 0,0439).

- Memória aversiva (vermelho): diferença significativa na evolução do tempo na área vermelha (z = 2,47, p = 0,0135), com diminuição progressiva no GE (slope = -0,2148; 95% CI [-0,376, -0,053]).

- Generalização do medo (azul): aumento progressivo do tempo na área azul no GE (slope = 0,5672; 95% CI [0,340, 0,794]) e aumento progressivo de freezing na área azul (slope = 0,3859; 95% CI [0,1983, 0,5736]).

(B) Cannabis Full Spectrum em animais estressados (GCE vs GET):

- Recuperação locomotora ao longo do tempo: tendência de interação tratamento × tempo para distância e velocidade média (z = 1,81; p ≈ 0,0699), com aumento progressivo no GET (slope = 0,0545; 95% CI [0,0188, 0,0902] para distância e [0,0188, 0,0903] para velocidade média).

- Interação com áreas coloridas: proporção de animais do GET que interagiu com as cores foi significativamente menor (Fisher: Vermelho p = 0,0159; Azul p = 0,0075; Verde p < 0,0001), sugerindo modulação do padrão exploratório.

- Contexto aversivo (vermelho): não houve evidência de “apagamento” da memória aversiva, mas houve modulação da estratégia: o GET apresentou diminuição do freezing ao longo dos dias na área vermelha (slope = -0,146; 95% CI [-0,287, -0,00444]).

Em conjunto, os resultados sustentam: (i) validade comportamental do paradigma de TEPT com formação de memória aversiva e componentes compatíveis com generalização do medo; e (ii) efeito terapêutico do extrato Full Spectrum principalmente sobre a dimensão tônica do estresse (retardo locomotor), com modulação da resposta comportamental em contexto aversivo.

## 6. Pedido para prorrogação excepcional de vigência (12 meses) – justificativas

Solicita-se prorrogação excepcional de vigência por 12 meses (01/03/2026 à 28/02/2027), com base nos seguintes pontos, em formato compatível com os relatórios anteriores:

- O projeto gerou um volume de dados comportamentais robusto e dois manuscritos em elaboração, mas a fase de consolidação (revisões, integração final e submissão) exige tempo dedicado para assegurar qualidade e reprodutibilidade.

- As análises moleculares previstas (ex.: cortisol e marcadores de neuroinflamação) dependem da aquisição/execução de kits (ELISA/RT-qPCR) e integração cuidadosa com os dados comportamentais já coletados.

- Há necessidade de ampliar e generalizar a plataforma computacional para aumentar o impacto da tecnologia no país, por meio de: (i) ampliação do dataset com maior variabilidade multi-perspectiva (incluindo vistas já contempladas, como perspectiva lateral, e novas condições de captura), com foco em generalização e robustez; (ii) aprimoramento/validação da autodetecção de áreas de interesse (AOIs/ROIs) já implementada, ampliando a variabilidade de imagens/padrões e fortalecendo critérios de qualidade/consistência; (iii) módulo para processamento de vídeos pré-gravados (reprocessamento de acervos e comparações entre protocolos); (iv) aprimoramentos contínuos da interface gráfica já baseada em Tkinter e do empacotamento/distribuição; (v) redação da documentação do programa voltada ao público-alvo; e (vi) validação cruzada do ZebTrack-AI executando os mesmos vídeos e comparando resultados com outros programas/pipelines (quando aplicável), para quantificar concordância e limites.

- Atualização tecnológica do modelo de IA para uma arquitetura de próxima geração (incluindo explicitamente a meta de migração/avaliação com YOLOv26), visando robustez, manutenção e melhoria do desempenho em cenários adversos.

Digno de nota: no início deste ano, foi publicado o YOLOv26, trazendo uma oportunidade inesperada (e muito favorável) para o objetivo de acessibilidade do ZebTrack-AI. A proposta é avaliar sua adoção porque, no contexto atual, esse tipo de atualização pode permitir que o pesquisador execute o rastreio em seu próprio computador, reduzindo a dependência de placas gráficas dedicadas e caras (ex.: GPUs NVIDIA ou Intel e/ou outras soluções específicas de alto custo, inclusive opções que não estão amplamente disponíveis no contexto de pesquisa no Brasil). Isso aumenta a produtividade (menos tempo de processamento), melhora a viabilidade de uso contínuo e amplia o espectro de pesquisadores capazes de utilizar o software mesmo em cenários com recursos tecnológicos escassos.

- Finalização da documentação, padronização de outputs e preparação do pacote para uso por outros laboratórios, maximizando o retorno do investimento da FAPESP.

- Publicação e entrega do trabalho final: consolidação dos manuscritos, organização do pacote para uso público (release) e divulgação científica dos resultados e do software.

## 7. Plano de atividades e cronograma para 12 meses adicionais

O cronograma abaixo segue o modelo previamente adotado (tópicos mensais), adaptado ao período de 12 meses adicionais.

| Etapas | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidação estatística final (TEPT + Cannabis) e submissão dos manuscritos | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |
| Análises fisiológicas e genômicas (cortisol/RT-qPCR/ELISA) e integração com comportamento |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |  |
| Ampliação do dataset (novas condições + maior variabilidade multi-perspectiva; inclui lateral já treinada e incrementos em FullHD para individualização) |  |  | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento/validação da IA (incluindo avaliação de migração para YOLOv26) |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |
| Aprimoramento/validação da autodetecção de áreas de interesse (já implementada) |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |
| Módulo para vídeos pré-gravados (processamento em lote de acervos) |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |
| Aprimoramentos da interface Tkinter (UX/estabilidade) e empacotamento/distribuição |  |  |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |
| Documentação para o público-alvo, tutorialização e divulgação acadêmica |  |  |  |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |
| Validação cruzada com outros programas/pipelines (concordância e limites) |  |  |  |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ |  |  |

## 8. Referências

As referências completas utilizadas na fundamentação metodológica e na redação dos manuscritos constam nos rascunhos anexos e serão padronizadas na versão final submetida. Como referências centrais de método e contexto do período, destacam-se:

- Pinheiro-da-Silva, J. et al. (2017). ZebTrack: software base para análise comportamental automatizada em zebrafish.

- Lima, M. G. et al. (2016). Time-dependent sensitization of stress responses in zebrafish: modelo putativo de TEPT. Behavioural Processes.

- Yang, H. et al. (2020). Respostas tardias e persistentes após estresse agudo intenso (base conceitual para efeitos prolongados).

- Bozhko, D. V. et al. (2022). Artificial intelligence-driven phenotyping of zebrafish psychoactive drug responses. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 112, 110405.

- Lukivikov, D. A. et al. (2024). Open-access AI-driven platform for CNS drug discovery using adult zebrafish. Journal of Neuroscience Methods, 411, 110256.

- Redmon, J. et al. (2015). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. arXiv. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1506.02640.

- Bates, D. et al. (2015). Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. Journal of Statistical Software.

- Brooks, M. E. et al. (2017). glmmTMB: Balances speed and flexibility among packages for zero-inflated generalized linear mixed modeling. The R Journal.

- Hartig, F. (DHARMa). Residual diagnostics for hierarchical (mixed) regression models (R package). Disponível em: https://cran.r-project.org/package=DHARMa.

- Lenth, R. (emmeans). Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means (R package). Disponível em: https://cran.r-project.org/package=emmeans.

## 9. Anexos

- Registros auxiliares de histórico de desenvolvimento (arquivos de log exportados do Git):

  - docs/tasks/active/ROLLING_TASK_LOG.md

  - docs/archive/legacy/fapesp/ (arquivo histórico principal)

  - docs/archive/legacy/fapesp/git/ (evidências Git exportadas)

- Métricas verificadas do Roboflow (dataset e modelos) consolidadas no texto.

- Tabela de gastos de 2025: CSV exportado (anexo financeiro) em docs/archive/legacy/fapesp/finance/Tabela Itens e Notas FAPESP - 2025.csv.

- Documento formal para submissão conjunta: proposta de prorrogação excepcional (submetida e aceita) – arquivo Cópia de Projeto_Prorrogacao_Excepcional_Aceita_v1.md.

- Rascunhos/manuscritos: validação do modelo de TEPT e tratamento com Cannabis Full Spectrum (documentos de trabalho) em docs/archive/legacy/fapesp/manuscripts/.

- Rascunhos históricos de relatórios/propostas (versões anteriores) em:

  - docs/archive/legacy/fapesp/reports/

  - docs/archive/legacy/fapesp/proposals/

- Notebooks de treinamento/experimentação (detecção/segmentação) em docs/archive/legacy/fapesp/notebooks/.

Marco Antônio Sant’ Ana Camargos Bolsista FAPESP

Profª. Drª. Percília Cardoso Giaquinto Orientadora