EFEITO DO CANABIDIOL SOBRE ESTRESSE E MEMÓRIA AVERSIVA APÓS ESTRESSE AGUDO E INTENSO EM ZEBRAFISH

PROPOSTA DE MUDANÇA

Projeto de Iniciação Científica em graduação em

Medicina da Universidade Estadual Paulista do

campus de Botucatu – FMB/UNESP

Bolsista: Marco Antônio Sant’ Ana Camargos

Orientadora: Profª. Drª. Percília Cardoso Giaquinto

Processo: 2023/14200-3

Botucatu, São Paulo

2025
Processo FAPESP nº 2023/14200-3

Sumário

1. Resumo do projeto proposto …………………………………………………………………… 3 2. Metodologia…………………………………………………………………………………………. 3 2.1 Ampliação do Dataset e Treinamento da IA em Novas Perspectivas …………. 3 2.2 Implementação de Autodetecção de Áreas de Interesse………………………… 4 2.3 Adaptação para Vídeos Pré-Gravados ………………………………………………… 4 2.4 Desenvolvimento de Interface Gráfica (GUI)………………………………………… 4 2.5 Conclusão do Projeto Inicial e Etapas Finais………………………………………… 4 3. Cronograma de execução……………………………………………………………………….. 5 4. Bibliografia…………………………………………………………………………………………… 5
Processo FAPESP nº 2023/14200-3

1. Resumo da proposta de mudança

Esta mudança em projeto propõe a ampliação das técnicas empregadas para análise do comportamento de zebrafish, com foco em Inteligência Artificial (IA) e novas aplicações laboratoriais. Primeiramente, será expandido o conjunto de dados para o treinamento da IA em diferentes ângulos de gravação, possibilitando o reconhecimento dos animais tanto na perspectiva superior quanto lateral (LUKOVIKOV et al., 2024). Em seguida, a IA será adaptada para autodetecção de áreas de interesse, reduzindo o trabalho manual e aprimorando a precisão das análises.

Outra meta relevante é a criação de um módulo capaz de processar vídeos previamente gravados, permitindo comparações entre protocolos distintos e dispensando ajustes específicos de gravação. Além disso, o projeto prevê o desenvolvimento de uma interface gráfica (GUI) em Python, tornando acessíveis a configuração e a execução de rastreamentos comportamentais a usuários sem domínio em programação (PASZKE et al., 2019).

Para complementar, serão adquiridos kits laboratoriais específicos para mensurar cortisol e genes associados à neuroinflamação (IL-1β, IL-6, IFN-γ, TNF-α, BDNF), viabilizando análises de RT-qPCR e ELISA. Com isso, busca-se correlacionar dados comportamentais e fisiológicos coletados e, ao final, redigir artigos científicos e compartilhar resultados em eventos acadêmicos.

Por fim, o pesquisador almeja aprofundar seu conhecimento em neurologia e psiquiatria (AL-ZOUBI et al., 2024) por meio de estágio internacional (BEPE), integrando a formação médica e a pesquisa translacional em Danio rerio, promovendo avanços na compreensão de desordens como a Síndrome do Estresse Pós-Traumático.

2. Metodologia

2.1 Ampliação do Dataset e Treinamento da IA em Novas Perspectivas

Inicialmente, o pesquisador irá ampliar sua base bibliográfica para buscar novas referências no campo de aprimoramento e treinamento de IA, a fim de exponenciar o trabalho já feito e elevar a qualidade dos programas já desenvolvidos. Concomitantemente, novas imagens serão adquiridas em novas gravações de testes e em gravações de outros experimentos para adicionar a perspectiva lateral dos animais ao aprendizado da IA (BOZHKO et al., 2022), em seguida, as imagens serão rotuladas com anotações manuais, definindo caixas delimitadoras e parâmetros de classe, segundo protocolo semelhante ao já aplicado para a perspectiva superior (LIN et al., 2014).

Uma vez ampliado o dataset, o modelo será reprogramado para incorporar o novo dataset. Ciclos de 50 a 100 épocas de treinamento serão conduzidos, com validação cruzada para evitar overfitting. A cada 10 épocas, a acurácia e o recall serão verificados, de tal modo que métricas como mAP (mean Average Precision), precision e recall serão analisadas e comparadas (REDMON et al., 2015). Caso os resultados indiquem instabilidade, parâmetros como taxa de aprendizado ou profundidade das camadas da rede serão ajustados.
Processo FAPESP nº 2023/14200-3

2.2 Implementação de Autodetecção de Áreas de Interesse

A IA e o programa que a controla serão adaptados e treinados para reconhecer automaticamente as áreas de teste nos aquários, eliminando a necessidade de ajustar parâmetros manualmente. Uma abordagem de aprendizado contínuo será aplicada, em que o modelo atual é refinado com os dados anotados em diferentes formatos de aquário, assegurando a flexibilidade de seu uso e precisão na detecção (BORBA et al., 2024).

2.3 Adaptação para Vídeos Pré-Gravados

Um novo módulo será incluído no programa desenvolvido a fim de que ele seja capaz de aceitar múltiplos formatos de vídeo gravados a priori, gerando arquivos de log padronizados automaticamente. Esse software executará o rastreamento quadro a quadro em vídeos já existentes, permitindo estudos comparativos entre dados pré e pós-tratamento ou protocolos de estresse distintos (WANG et al., 2023).

Importa informar que, uma vez adaptada e treinada a IA para reconhecer áreas de interesse nos aquários, os pesquisadores poderão processar qualquer experimento prévio que tenha sido efetuado ou reavaliar informações de experimentos em progresso, sem a necessidade de adequar o ângulo de gravação ou formato do aquário.

2.4 Desenvolvimento de Interface Gráfica (GUI)

A interface será elaborada em Python (PyQt ou Tkinter), com menus de configuração para seleção de dataset, ângulo de gravação e parâmetros de exportação, além de permitir a configuração de parâmetros outros, análise de dados e construção de arquitetura de armazenagem de dados.

Além disso, para dispensar o uso de linha de comando, o software oferecerá configurações personalizáveis de FPS, duração da gravação e tolerância de detecção sem requerer conhecimentos avançados de programação.

2.5 Conclusão do Projeto Inicial e Etapas Finais

Com a reserva técnica ampliada e a extensão do tempo de pesquisa, serão adquiridos kits específicos para dosagens de cortisol e análise de genes associados à neuroinflamação (IL-1β, IL-6, IFN-γ, TNF-α, BDNF). Serão realizadas análises de RT-qPCR e ELISA, correlacionando marcadores fisiológicos e comportamentais com as amostras já coletadas e preservadas em congelamento.

Outrossim, os dados consolidados (comportamentais e moleculares) serão processados em softwares estatísticos (R ou SPSS), para análise, interpretação e redação de artigos, publicizando os atuais achados. Igualmente, a metodologia criada até aqui e os softwares já desenvolvidos serão preparados para publicação o quanto antes de modo a ser possível divulgar os resultados em eventos acadêmicos e disponibilizar a tecnologia para mais departamentos no país que utilizem Danio rerio em pesquisas comportamentais. Os novos dados obtidos e a aprimoração dos softwares feitos dentro desta extensão do projeto e da pesquisa serão preparados para divulgação e disponibilização o quanto antes.

Digno de nota, também, é a intenção do pesquisador de ampliar sua experiência e base de conhecimentos no campo da neurologia, psiquiatria e neuroinflamação em um possível estágio fora do país com especialistas na área de tratamento de pacientes com Síndrome do Estresse Pós-Traumático, Cannabis e outros possíveis fármacos e doenças mentais correlacionadas com
Processo FAPESP nº 2023/14200-3

o uso da Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), avançando ainda mais na compreensão, aprimoramento e análise do modelo a proposto de modo translacional aos animais, unindo sua atual formação em Medicina e a pesquisa em Medicina Translacional com Danio rerio.

3. Cronograma de execução

| Etapas | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades/mês | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| Análise dados já coletados e publicação | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |  |
| Aprimoramento da bibliografia | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ampliação do dataset |  | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento da IA |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |
| Adaptação de código para processar arquivos |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |
| Adaptação de código para nova interface gráfica |  |  |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |
| Novas Publicações sobre aprimoramentos e resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ |

4. Bibliografia

AL-ZOUBI, R. M. et al. Zebrafish model in illuminating the complexities of post-traumatic stress disorders: a unique research tool. International Journal of Molecular Sciences, v. 25, n. 9, 2024.

BORBA, J. V. et al. Towards zebrafish models to unravel translational insights of obsessive compulsive disorder: A neurobehavioral perspective. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 162, 2024.

BOZHKO, D. V. et al. Artificial intelligence-driven phenotyping of zebrafish psychoactive drug responses. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, v. 112, p. 110405, jan. 2022.

LIN, T.-Y. et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context. arXiv, , 2014. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1405.0312>. Acesso em: 18 fev. 2025
Processo FAPESP nº 2023/14200-3

LUKOVIKOV, D. A. et al. A novel open-access artificial-intelligence-driven platform for CNS drug discovery utilizing adult zebrafish. Journal of Neuroscience Methods, v. 411, p. 110256, nov. 2024.

PASZKE, A. et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. arXiv, , 2019. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1912.01703>. Acesso em: 18 fev. 2025

REDMON, J. et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. arXiv, , 2015. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>. Acesso em: 16 fev. 2025

WANG, L. et al. Advances in zebrafish as a comprehensive model of mental disorders. Depression and Anxiety, v. 2023, 2023.