EFEITO DO CANABIDIOL SOBRE ESTRESSE E MEMÓRIA AVERSIVA APÓS ESTRESSE AGUDO E INTENSO EM ZEBRAFISH

PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL (SUBMETIDA E ACEITA)

Projeto de Iniciação Científica em graduação em

Medicina da Universidade Estadual Paulista do

campus de Botucatu – FMB/UNESP

Bolsista: Marco Antônio Sant’ Ana Camargos

Orientadora: Profª. Drª. Percília Cardoso Giaquinto

Processo: 2023/14200-3

Vigência original da bolsa: 01/03/2024 à 28/02/2026 (24 meses)

Período de prorrogação excepcional (aceito): 01/03/2026 à 28/02/2027 (12 meses)

Botucatu, São Paulo

2026

Processo FAPESP nº 2023/14200-3

Sumário

- Resumo do pedido de prorrogação excepcional (aceita)

- Justificativas técnico-científicas e de mérito 2.1 Por que a prorrogação excepcional é essencial para atingir excelência 2.2 Por que a não concessão inviabilizaria resultados no nível de excelência esperado

- Metodologia e plano de execução do período prorrogado 3.1 Consolidação e publicação científica do software (ZebTrack-AI) 3.2 Identificação individual dos animais (rastreamento longitudinal e persistência de identidade) 3.3 Estudos de interação social e comportamento gregário (métricas e validação) 3.4 Módulo de análise em período noturno (baixa luminosidade) e novos etogramas 3.5 Validação colaborativa com pesquisadores do grupo e replicabilidade

- Cronograma de execução (12 meses)

- Bibliografia

## 1. Resumo do pedido de prorrogação excepcional (aceita)

Este documento formaliza a prorrogação excepcional, submetida e já aceita, para a continuidade do projeto FAPESP (Processo 2023/14200-3) além do limite usual de 24 meses de bolsa, no período de 01/03/2026 a 28/02/2027.

A necessidade de prorrogação excepcional decorre do amadurecimento e expansão do eixo mais inovador do projeto ao longo de sua execução: o desenvolvimento do ZebTrack-AI como uma plataforma prática, reprodutível e escalável para rastreio automatizado e análise etológica de Danio rerio.

Durante o desenvolvimento, surgiram demandas científicas e técnicas que não eram plenamente previsíveis no início, mas que se mostraram essenciais para alcançar um nível de excelência compatível com a complexidade do comportamento do zebrafish e com o padrão de publicação internacional esperado. Entre essas demandas, destacam-se:

- Identificação individual persistente dos animais ao longo do tempo, para rastreio confiável de indivíduos (não apenas “detecção por quadro”), essencial para estudos longitudinais e para análise de variabilidade intraindividual.

- Métricas de interação social e comportamento gregário, fundamentais para ampliar a relevância etológica do sistema (cohesion, distância interindividual, liderança/seguimento, alinhamento, aproximações/evitações), tornando o software capaz de responder a perguntas científicas mais sofisticadas.

- Ampliação do software para o período noturno (baixa luminosidade), permitindo investigar alterações comportamentais e etos em condições de escuro/penumbra, com impacto direto na interpretação de efeitos farmacológicos e de estressores sobre o ciclo de atividade.

Essas frentes se conectam diretamente ao objetivo de produzir um artigo técnico-científico robusto sobre o software (metodologia, validação, desempenho, replicabilidade, limitações e casos de uso), e não apenas um relato de “ferramenta auxiliar” do projeto.

## 2. Justificativas técnico-científicas e de mérito

### 2.1 Por que a prorrogação excepcional é essencial para atingir excelência

O projeto evoluiu de um pipeline de rastreio orientado a uma pergunta experimental específica (CBD e estresse) para uma plataforma de análise comportamental baseada em IA com potencial reutilizável, auditável e ampliável para múltiplas linhas do laboratório.

A prorrogação excepcional é essencial porque, para que o ZebTrack-AI alcance excelência e utilidade real para a comunidade, é necessário concluir um ciclo completo de engenharia e validação científica que inclua:

- Funções avançadas que surgiram durante o desenvolvimento (identidade individual, interação social/gregarismo e módulo noturno), tornando o sistema apto a responder a perguntas etológicas mais exigentes.

- Validação rigorosa com múltiplos pesquisadores do grupo, incluindo testes cruzados (diferentes aparatos, diferentes rotinas de gravação, diferentes operadores) para garantir replicabilidade.

- Padronização de protocolos e documentação (configuração, aquisição de dados, armazenamento, parâmetros, exportação e análise), condição necessária para publicação adequada do software como método.

- Integração de desempenho e robustez (velocidade, estabilidade, controle de qualidade dos dados, tratamento de casos difíceis), requisito para que o software seja confiável em estudos com grandes n e com protocolos longos.

Além disso, surgiu recentemente uma oportunidade técnica relevante: no início deste ano foi publicado o YOLOv26. Isso se alinha diretamente ao objetivo de acessibilidade do ZebTrack-AI, pois pode viabilizar que o pesquisador rode o pipeline com maior eficiência em seu próprio computador, reduzindo a necessidade de placas gráficas dedicadas e de alto custo (ex.: GPUs NVIDIA ou Intel e/ou soluções específicas pouco disponíveis no contexto de pesquisa no Brasil). Em um cenário de recursos limitados para aquisição de hardware, essa evolução é essencial para ampliar o número de pesquisadores que poderão utilizar a ferramenta e para diminuir o tempo exigido em processamento/iterações.

Em síntese, a prorrogação não é apenas “tempo adicional”, mas a condição necessária para concluir o software como produto científico validado, elevando a qualidade dos resultados comportamentais e o alcance do investimento já realizado.

Evidência de avanço mensurável e a relação com recursos computacionais pagos:

No período de desenvolvimento, o desempenho do modelo de detecção de zebrafish evoluiu de forma mensurável na validação (Roboflow), por exemplo ao comparar versões recentes:

- ZebraFish Detection 14: mAP@50 90,2%; Precisão 91,6%; Recall 86,6%.

- ZebraFish Detection 15 (YOLOv11, v15): mAP@50 96,5%; Precisão 96,4%; Recall 94,1%.

Isso corresponde a ganhos de +6,3 p.p. (mAP@50), +4,8 p.p. (Precisão) e +7,5 p.p. (Recall), com impacto direto na confiabilidade do rastreio (menos perdas e menos falsos eventos), o que é decisivo quando o sistema é parte do método experimental (detecção → evento → estímulo → logs).

Para alcançar esse patamar, foi necessário sustentar ciclos de melhoria que demandam infraestrutura: expansão e curadoria de dataset em larga escala, treinamento com mais épocas, validação frequente e iteração rápida sobre parâmetros e falhas reais do aparato (reflexos, ondulações, baixa luz, oclusões). Nesse contexto, assinaturas, créditos e unidades computacionais (p.ex., nuvem para treino e ferramentas de produtividade para desenvolvimento) foram essenciais para manter um ritmo de iteração compatível com o cronograma do projeto.

Esse ponto é ainda mais relevante considerando a realidade de um bolsista no 4º ano de Medicina, com carga acadêmica intensa: sem esses recursos, o custo em tempo de treinamento, debug e reprocessamento tornaria inviável a maturação do software no nível de excelência necessário para publicação apropriada e adoção por outros pesquisadores.

### 2.2 Por que a não concessão inviabilizaria resultados no nível de excelência esperado

A não continuidade do período prorrogado comprometeria de forma direta e prática:

- A publicação apropriada de um artigo sobre o software: sem tempo para implementar e validar as funções de alto impacto (ID individual, interação social e módulo noturno), o artigo ficaria limitado a uma descrição parcial do pipeline, com menor relevância e menor capacidade de generalização.

- A excelência na análise etológica: o zebrafish é um modelo com forte componente social e com comportamento dependente de condições ambientais e de ciclo claro/escuro. Sem essas extensões, o software fica restrito a análises menos completas, reduzindo o valor científico do sistema.

- A validação colaborativa e reprodutibilidade: concluir apenas com validações internas e pontuais limita a confiança nos dados e impede que colegas do grupo adotem a plataforma em projetos paralelos, reduzindo o impacto institucional do desenvolvimento.

Assim, a prorrogação excepcional é indispensável para evitar que um avanço metodológico substantivo se encerre prematuramente, impedindo o pleno aproveitamento da inovação construída.

## 3. Metodologia e plano de execução do período prorrogado

### 3.1 Consolidação e publicação científica do software (ZebTrack-AI)

No período prorrogado, o software será consolidado como método científico por meio de:

- Padronização de entradas/saídas e logs para rastreio e análise (reprodutibilidade e auditoria).

- Organização do fluxo de trabalho (configuração, execução, exportações e relatórios).

- Definição de critérios mínimos de qualidade dos dados (ex.: métricas de consistência do rastreio, detecção de perdas de trajetória e alertas).

- Produção de material para publicação: descrição metodológica, experimentos de validação, análise de limitações e recomendações de uso.

O objetivo é permitir um artigo focado no software como ferramenta científica, com resultados de validação e aplicabilidade em etologia e neuropsicofarmacologia.

### 3.2 Identificação individual dos animais (rastreamento longitudinal e persistência de identidade)

Para ampliar a capacidade científica do ZebTrack-AI, será desenvolvida uma camada que permita associar uma identidade persistente aos animais ao longo do tempo, essencial para:

- Estudos longitudinais indivíduo-a-indivíduo.

- Redução de ambiguidades em cruzamentos, oclusões e aproximações.

- Extração de métricas individuais confiáveis (velocidade, freezing, padrões espaciais, preferências, latências, etc.).

Estratégia de implementação e validação (em alto nível, sem restringir a uma única abordagem):

- Melhorias no rastreio multiobjeto (consistência temporal e tratamento de oclusões).

- Uso de descritores visuais/temporais (quando aplicável) para reduzir trocas de identidade.

- Geração de métricas de qualidade e rotinas de checagem para quantificar a estabilidade de identidade ao longo do vídeo.

- Testes controlados com vídeos em condições progressivamente mais difíceis (densidade de animais, iluminação, reflexos, ruído, variações de aparato).

### 3.3 Estudos de interação social e comportamento gregário (métricas e validação)

Com a identificação individual e rastreio robusto, será possível ampliar o software para análises etológicas de maior relevância, com foco em comportamento gregário e interação social.

O plano contempla:

- Definição e implementação de métricas sociais clássicas e aplicáveis ao aparato do laboratório (distâncias interindividuais, coesão, vizinhança, aproximação/afastamento, sincronização de movimento, liderança/seguimento e padrões de agrupamento).

- Construção de saídas padronizadas para análise estatística longitudinal (R), mantendo compatibilidade com estudos anteriores.

- Validação com experimentos de referência do grupo e comparação com análises manuais ou semiautomáticas quando necessário.

### 3.4 Módulo de análise em período noturno (baixa luminosidade) e novos etogramas

O período noturno representa uma janela de comportamento relevante e, frequentemente, pouco explorada por limitações metodológicas. A prorrogação viabiliza:

- Desenvolvimento de um modo de aquisição e/ou processamento para baixa luminosidade (incluindo ajustes do pipeline e testes de robustez).

- Definição de rotinas para avaliar alterações comportamentais noturnas (atividade, repouso, exploração, padrões espaciais e possíveis mudanças de interação social).

- Ampliação do etograma digital com eventos associados ao contexto noturno.

Essa frente é diretamente alinhada ao objetivo de “levar o estudo etológico de zebrafish a outro nível de excelência, automação e eficácia”, com evidências quantitativas e reprodutíveis.

### 3.5 Validação colaborativa com pesquisadores do grupo e replicabilidade

As novas funções propostas surgiram ao longo do desenvolvimento do software e serão consolidadas com uma etapa dedicada de validação colaborativa:

- Sessões de testes com colegas pesquisadores do grupo, para avaliar usabilidade e robustez em cenários reais (diferentes operadores e rotinas).

- Coleta de feedback estruturado e ajustes de interface/fluxo (sem perder reprodutibilidade).

- Validação de consistência dos resultados e comparação entre execuções.

O objetivo é garantir que o ZebTrack-AI seja efetivamente utilizável, confiável e replicável, e que as evidências sejam suficientes para suportar publicação metodológica sólida.

## 4. Cronograma de execução (12 meses)

| Etapas | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades/mês | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| Consolidação do software e preparação de manuscrito metodológico | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |  |
| Implementação e testes de identificação individual (persistência de identidade) |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento de métricas de interação social e comportamento gregário |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |  |
| Módulo de análise noturna (baixa luminosidade) + novos etogramas |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |  |
| Validação colaborativa com pesquisadores do grupo (replicabilidade/usabilidade) |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |  |  |
| Finalização, submissão e divulgação (software + resultados aplicados) |  |  |  |  |  |  |  |  | ∙ | ∙ | ∙ | ∙ |

## 5. Bibliografia

BOZHKO, D. V. et al. Artificial intelligence-driven phenotyping of zebrafish psychoactive drug responses. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, v. 112, 2022.

BROWN, A. E. X.; DE BIVORT, B. Ethology as a physical science. Nature Physics, v. 14, 2018.

LUKIVIKOV, D. A. et al. A novel open-access artificial-intelligence-driven platform for CNS drug discovery utilizing adult zebrafish. Journal of Neuroscience Methods, v. 411, 2024.

MATHIS, A. et al. DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning. Nature Neuroscience, v. 21, 2018.

PINHEIRO-DA-SILVA, J. et al. ZebTrack: software base para análise comportamental automatizada em zebrafish. 2017.

PÉREZ-ESCUDERO, A. et al. idTracker: tracking individuals in a group by automatic identification of unmarked animals. Nature Methods, v. 11, 2014.

REDMON, J. et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. arXiv, 2015. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1506.02640.

SCHNEIDER, C. A.; RASBAND, W. S.; ELICEIRI, K. W. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. Nature Methods, v. 9, 2012.

SPENCE, R. et al. The behaviour and ecology of the zebrafish, Danio rerio. Biological Reviews, v. 83, 2008.

WANG, L. et al. Advances in zebrafish as a comprehensive model of mental disorders. Depression and Anxiety, v. 2023, 2023.